## Sheet1
نوع | شماره سمپا | عنوان | توضیحات | وضعیت | زمان صرف شده | ساعت قابل اجرا
توسعه | 500663 | پراسجر 2 ساعت |  | انجام شد | 2 ساعت | 2
توسعه | 502000 | توسعه و تغییرات فرهنگی |  | انجام شد | 20 روز | 160
توسعه | 507369 | وب سرویس اعضای هیات مدیره |  | انجام شد | 10 ساعت | 10
توسعه و تغییرات | 507458 ¦ 508845 | پیاده سازی آیتم های مصوبات و پیاده سازی شرط انتخاب آیتم ها در تصمیمات متخذه در صورتیکه آیتم انتخاب نشده باشد سایر فعال شود و در غیر اینصورت سایر انتخاب نشود (اعمال شرط های باهم نبودن و هنگام ثبت تصمیم متخذه) | وصل آیتم ها به حوزه های متولی بجای OrganizationInfoId | انجام شد | 3 روز | 30
توسعه | 508987 ¦ 508699 ¦ 507277 | بروزرسانی کاربران ¦ فعال سازی کاربران توسط ادمین |  | انجام شد | 2 ساعت | 2
میرزایی |  | گزارشات امور مجامع | پیاده سازی 14 گزارش برای پنل گزارشات | انجام شد | 90ساعت | 90
میرزایی |  | پیاده سازی دسترسی های حوزه های متولی برای امور مجامع |  | انجام شد | 3 روز | 30
توسعه سامانه قبلی |  | گزارش جامع جلسات | گزارش همراه با فیلتر و جزییات و خروجی فایل اکسل | انجام شد | 3 روز | 30
توسعه سامانه قبلی |  | گزارش ارتقای شغلی |  | انجام شد | 2 روز | 20
توسعه سامانه قبلی |  | ایمپورت گروهی کاربران سامانه در مدیریت گروه های کاربری هر یک از گروه های کاربری |  | انجام شد | 2 روز | 20
توسعه جدید |  | پیاده سازی صفحه بررسی کاربران و وضعیت کاربران |  | انجام شد | 2 روز | 20
پشتیبانی |  | پیاده سازی WCF برای صورتجلسه |  | انجام شد | 2 روز | 0
پشتیبانی |  | ارسال لغو جلسه به اتوماسیون |  | انجام شد | 1 روز | 0
پشتیبانی |  | بررسی کد تایید در امضاء صورتجلسه |  | انجام شد
بالا | 509158 | گزارش در گزارشات امور مجامع افزودن جزئیات و دسته بندی براساس سازمان و اعمال فیلتر از تاریخ تا تاریخ براساس تاریخ های برگزاری جلسات | اعمال فیلتر و پیاده سازی مشاهده جزئیات | انجام شد | 8 روز